## Hoja1
Revisión	NOMBRE	Marcelo Moreno
	EMAIL	mmarcelofrm@hotmail.com
	PROYECTO	HC05_PONCHO_PICO_NXP
	REPOSITORIO	https://github.com/mmarcelofrm/HC05_PONCHO_PICO_NXP
	FECHA CORRECCION	Primera 2/07/14
	REVISOR	Diego Brengi

Campo	Rubro	Descripción de la mejora o correción	Acción Tomada	Comentarios
Documentación	Archivo hoja de proyecto en /doc	Colocar el archivo de presentación de proyecto en /doc	Se coloca el archivo de presentación con nombre Hoja de presentación de proyecto Marcelo Moreno
	Archivos de revisiones en /doc	Ok.	-
	Revisor designado		Se asigna a Carlos Ignacio Mancon
	Comentarios

Esquematico	Bicliotecas	quitar todas. Por ejemplo / /home/marcelo/Documentos/KiCad/hmc5883l no se encuentra en mi sistema.	Realizado	Se quitaron todas y se dejo una sola con ruta relativa.
	Rótulo	Colocar licencia o mencionar archivo de licencia.	Realizado	Se añade la licencia GNU GPL License en el rotulo
	Jerarquía	Simple hoja. OK.	-
	Campos KiCost	FALTA TODO	Se asignan parcialmente	Se colocaron los campos de Los resistores y capacitores. Quedan pendientes los demas
	Prolijidad conexiones	Ok.	-
	Referencias	Ok.	-
	Cometarios	Falta numerar componentes. No pasa el ERC	Realizado	Durante una revisión de Carlos, se añadió el componente pero ya se corrigieron los errores

	ERC	Conexión incorrecta en R? en el pin 1 de U2.	Corregido	Durante una revisión de Carlos, se añadió el componente pero ya se corrigieron los errores

Asociación	Configuración bibliotecas	Dejar solo la biblioteca que esta dentro del proyecto. Debe tener ruta relativa. Esa biblioteca debe tener todos los footprints del proyecto. Ver la opción Archive footprints del cvpcb.	Realizado	Se crean bibliotecas independientes para footprints y símbolos

PCB	Rótulo	Debe ser similar al esquemático	Realizado
	Encapsulados	U3 parecen todos sus pads en corto.	Se esta trabajando en la solución	El problema se da por que tiene un grafico extra en la cpa F.Paste si se desactiva la capa se ven los pads reales del integrado.
		Los 0805 con más fáciles de soldar que 0603.	Se cambian todos los 0603 a 0805	Todos los que se puede menos los del acelerometro por diseño del datasheet
	Borde del PCB	El borde aún no esta definido, pero de todas formas menciono las siguientes pautas. Si es necesario extender el área de trabajo. Es mejor que colocar componentes de ambos lados por la dificultsd de fabricación. Salvo que de una capa se piense en soldadura manual y en la otra por horno de refusión. / El borde de PCB no debe respetar la forma de la picoCIAA en la parte de conector de borde, puede ser más eficiente y económico que sea de forma rectangular	Realizado	Se toman en cuenta las sugerencias del docente sin embargo aun se busca una forma de compactar mas el diseño
	Ancho de pistas
	DRC
	Ruteo
	Fiduciales	Intentar colocar uno aunque sea, en la cara donde se coloquen los componentes a soldar por horno de refusión. Investigar alternativas para fiduciales más pequeños.	Realizado	Se colocan 3 en cada cara
	Placement
	Serigrafía
	Dimensiones
	DRC
	Vista 3D	No funciona al 100%. El modelo de U1 necesita correcciones.	Pendiente	Aun se estan buscando los disenhos correspondientes.